Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2024 г. N 1540

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 19.11.2024 N 1771/5, от 24.02.2025 N 231/5, от 24.02.2025 N 231/6, от 28.03.2025 N 421/3, от 25.04.2025 N 558/1, от 30.05.2025 N 737/2, от 27.06.2025 N 850, от 29.08.2025 N 1211/1, от 26.09.2025 N 1352/1, от 31.10.2025 N 1568, от 28.11.2025 N 1713/1, от 29.12.2025 N 1931/1, от 05.02.2026 N 101/6, от 27.02.2026 N 210/4) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Пензы от 27.08.2024 N 1303 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", а также руководствуясь статьей 33 Устава городского округа город Пенза Пензенской области, Администрация города Пензы постановляет:

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 26.09.2025 N 1352/1)

1. Утвердить муниципальную программу города Пензы "Развитие образования в городе Пензе" (приложение).

2. Финансовому управлению города Пензы предусмотреть в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период денежные средства на реализацию данной программы, исходя из реальных возможностей бюджета.

3. Признать утратившими силу:

3.1. постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.2. постановление администрации города Пензы от 27.02.2020 N 252 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.3. постановление администрации города Пензы от 28.02.2020 N 262 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.4. постановление администрации города Пензы от 27.03.2020 N 420/4 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.5. постановление администрации города Пензы от 23.04.2020 N 553/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.6. постановление администрации города Пензы от 14.05.2020 N 625/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.7. постановление администрации города Пензы от 03.07.2020 N 878/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.8. постановление администрации города Пензы от 14.08.2020 N 1131 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.9. постановление администрации города Пензы от 01.10.2020 N 1380 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.10. постановление администрации города Пензы от 29.10.2020 N 1541/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.11. постановление администрации города Пензы от 11.11.2020 N 1602/3 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.12. постановление администрации города Пензы от 02.12.2020 N 1706/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.13. постановление администрации города Пензы от 30.12.2020 N 1917/6 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.14. постановление администрации города Пензы от 26.02.2021 N 250 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.15. постановление администрации города Пензы от 03.03.2021 N 280 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.16. постановление администрации города Пензы от 31.03.2021 N 438/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.17. постановление администрации города Пензы от 30.04.2021 N 628/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.18. постановление администрации города Пензы от 31.05.2021 N 801/3 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.19. постановление администрации города Пензы от 24.06.2021 N 937/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.20. постановление администрации города Пензы от 20.07.2021 N 1089 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.21. постановление администрации города Пензы от 17.08.2021 N 1223 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.22. постановление администрации города Пензы от 29.09.2021 N 1455/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.23. постановление администрации города Пензы от 22.10.2021 N 1597 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.24. постановление администрации города Пензы от 16.11.2021 N 1728 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.25. постановление администрации города Пензы от 24.12.2021 N 1968 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.26. постановление администрации города Пензы от 30.12.2021 N 2031 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.27. постановление администрации города Пензы от 14.02.2022 N 178/5 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.28. постановление администрации города Пензы от 05.03.2022 N 281 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.29. постановление администрации города Пензы от 07.04.2022 N 446 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.30. постановление администрации города Пензы от 18.05.2022 N 656 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.31. постановление администрации города Пензы от 06.06.2022 N 755 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.32. постановление администрации города Пензы от 08.07.2022 N 983 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.33. постановление администрации города Пензы от 05.09.2022 N 1337/30 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.34. постановление администрации города Пензы от 31.10.2022 N 1679/5 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.35. постановление администрации города Пензы от 01.11.2022 N 1698 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.36. постановление администрации города Пензы от 01.12.2022 N 1898/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.37. постановление администрации города Пензы от 30.12.2022 N 2132 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.38. постановление администрации города Пензы от 07.02.2023 N 131/3 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.39. постановление администрации города Пензы от 10.02.2023 N 171/4 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.40. постановление администрации города Пензы от 30.03.2023 N 389/3 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.41. постановление администрации города Пензы от 05.05.2023 N 591/4 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.42. постановление администрации города Пензы от 15.05.2023 N 630/3 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.43. постановление администрации города Пензы от 31.05.2023 N 734/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.44. постановление администрации города Пензы от 31.07.2023 N 1077 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.45. постановление администрации города Пензы от 01.09.2023 N 1248/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.46. постановление администрации города Пензы от 11.10.2023 N 1460/6 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.47. постановление администрации города Пензы от 08.11.2023 N 1635/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.48. постановление администрации города Пензы от 14.12.2023 N 1882/6 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.49. постановление администрации города Пензы от 29.12.2023 N 2005 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.50. постановление администрации города Пензы от 13.02.2024 N 184/5 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.51. постановление администрации города Пензы от 23.04.2024 N 594/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.52. постановление администрации города Пензы от 23.04.2024 N 594/3 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.53. постановление администрации города Пензы от 21.05.2024 N 730/7 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.54. постановление администрации города Пензы от 31.05.2024 N 804/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.55. постановление администрации города Пензы от 28.06.2024 N 966/10 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы";

3.56. постановление администрации города Пензы от 30.08.2024 N 1331 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы".

4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике, Управление образования города Пензы.

Исполняющий обязанности

главы города

О.В.ДЕНИСОВ

# Приложение

к постановлению

администрации города Пензы

от 10 октября 2024 г. N 1540

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 05.02.2026 N 101/6, от 27.02.2026 N 210/4) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы города Пензы "Развитие образования

в городе Пензе"

| 1. | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации города Пензы (по социальной политике) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования города Пензы |
| 3. | Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
| 4. | Период реализации муниципальной программы | Рассчитана на 2025 - 2030 годы. Разделение программы на этапы не предусмотрено. |
| 5. | Цель (цели) муниципальной программы | Создание условий для эффективного развития системы образования города Пензы, направленных на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного социально ориентированного развития города Пензы. |
| 6. | Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Разделение программы на направления (подпрограммы) не предусмотрено. |
| 7. | Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 67931039,6122 тыс. рублей: средства федерального бюджета - 3164797,02465 тыс. рублей, средства областного бюджета - 44072408,6834 тыс. рублей, средства местного бюджета - 20693833,90415 тыс. рублей. |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 27.02.2026 N 210/4) |  |  |
| 8. | Связь с государственной программой Пензенской области | Государственная программа Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области", утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 N 804-пП, государственная программа Пензенской области "Молодежь Пензенской области", утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 N 712-пП |

## 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы

### 1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, основные проблемы и перспективы развития

Современное состояние системы образования города Пензы является результатом реализации политики в сфере образования в соответствии с Указами и Поручениями Президента Российской Федерации и нормами действующего федерального и регионального законодательства в сфере образования.

Сфера реализации мероприятий муниципальной программы охватывает функционирующую в городе систему дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования. Приоритеты и основные направления долгосрочного социально-экономического развития отрасли Образование определены Стратегией социально-экономического развития города Пензы на период до 2035 года (раздел "Город Пенза - территория социального благополучия"), утвержденной Решением Пензенской городской Думы от 29.03.2024 N 1134-58/7 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Пензы на период до 2035 года".

Обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получаемого вне зависимости от организационно-правовой формы собственности, исходя из состояния и прогноза демографической ситуации.

В отдельных микрорайонах города Пензы, спрос населения на услуги дошкольного образования остается высоким, в связи с чем существует потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в 7 и 8 микрорайонах "Арбеково" города Пензы.

Родителям (законным представителям) обучающихся образовательных организаций города Пензы, нуждающимся в социальной помощи и поддержке, на принципах адресности предоставляется комплекс мер социальной поддержки (дотационное, льготное питание и содержание, а также выплата части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях).

Предоставлены субсидии частным дошкольным образовательным организациям на реализацию образовательных программ. Создаются условия для развития негосударственного сектора общего образования.

На период до 2030 года намечен ряд мер, направленных на снижение численности обучающихся во вторую смену, в том числе: оптимизация режима работы, аудиторного фонда и схем закрепления микрорайонов за общеобразовательными учреждениями; анализ потребности в строительстве новых объектов общего образования. В результате мониторинга численности обучающихся во вторую смену составлен прогноз плана строительства школ на территории города во вновь застраиваемых микрорайонах до 2030 года.

Образовательные учреждения города являются местом ежедневного длительного пребывания детей, в которых должна быть обеспечена комфортная образовательная среда. Осуществляется система мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными нормативами.

В ходе реализации проекта по модернизации системы общего образования получила развитие школьная инфраструктура.

Проблема совершенствования материально-технических условий образовательного процесса остается актуальной в связи с изношенностью зданий учреждений образования (44% зданий эксплуатируются более 40 лет).

Общеобразовательные организации участвуют в реализации флагманского проекта Российского общества "Знание", проекте "Школа Минпросвещения России", "Лица дружбы". Отмечена положительная динамика участия образовательных организаций города Пензы в грантовых конкурсах. Ведется системная работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Открыты 4-е детских технопарка "Кванториум" и два IT-куба.

Большое внимание уделяется программам и проектам, реализуемым на муниципальном уровне в рамках национальных проектов "Молодежь и дети", "Семья", направленных на всестороннее развитие талантов и самореализации молодых людей в возраста от 14 до 35 лет, всестороннюю поддержку родителей, укрепление семейных ценностей.

Система дополнительного образования способствует формированию и развитию творческих способностей, культурного и интеллектуального уровня детей, эвристического технологического мышления, осознанного профессионального самоопределения учащихся; создает условия для формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физкультурой и спортом, обеспечивает профилактику асоциального поведения детей и подростков.

В целях обновления воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций развиваются социальные институты воспитания, по состоянию на 01.09.2025 в 57 муниципальных общеобразовательных организациях города Пензы введены ставки советников по воспитанию.

Бесплатное дополнительное образование предоставляется детям в возрасте с 5 лет до 18 лет. Систематически занимаются в спортивных секциях и различных кружках учреждений дополнительного образования 49171 ребенок, что составляет 71,6% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 35002 ребенка обучаются в рамках муниципального задания; 100% обучающихся охвачены различными видами внеурочной деятельности.

На балансе учреждений дополнительного образования находятся 2 муниципальных загородных детских оздоровительных лагеря "Юность", "Строитель". В лагерях проводится необходимая работа по укреплению и ремонту материально-технической базы, соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической безопасности.

За предыдущие годы накоплен успешный опыт организации летнего отдыха, реализации тематических программ по различным направлениям образовательной деятельности. Проведение летней оздоровительной кампании показывает высокий уровень удовлетворенности детей и родителей организацией отдыха в оздоровительных лагерях.

Изменения в современной системе дошкольного, общего и дополнительного образования предполагают наличие высокого уровня квалификации руководящих и педагогических кадров. В целях обеспечения целостности и непрерывности повышения квалификации кадров научно-методическим отделом реализуются новые подходы по удовлетворению образовательных запросов педагогических кадров.

Реализуются меры по повышению привлекательности отрасли образования для молодых специалистов, привлечению талантливых специалистов, поддержке авторских и научно-педагогических школ и повышению квалификации существующего педагогического состава образовательных организаций, развитию системы непрерывного образования и переподготовки педагогических работников для развития их личностных и профессиональных компетенций.

Указом Президента Российской Федерации N 1014 от 28.11.2024 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" утвержден показатель N 8 - уровень образования.

Потребность в разработке программы вызвана необходимостью продолжения процесса модернизации дошкольного, общего и дополнительного образования, приведения муниципальной системы образования в соответствие с меняющимися социально-экономическими условиями и социальным заказом, с учетом запросов населения на предоставление качественных образовательных услуг и совершенствования материально-технического оснащения общеобразовательных организаций, обеспечивающего формирование образовательной техносферы как современной среды для предпрофессионального образования, подготовки к жизни в высокотехнологичном мире и освоения профессий будущего.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по целевым показателям Указа Президента РФ N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", а также постановления Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в части касающейся сферы образования.

### 1.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной

программы

Цель муниципальной программы - создание условий для эффективного развития системы образования города Пензы, направленных на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного социально ориентированного развития города Пензы.

Для достижения цели муниципальной программы к 2030 году необходимо решение следующих задач:

1. Повышение престижа профессии педагога, оказание финансовой поддержки советникам директоров и классным руководителям общеобразовательных организаций.

2. Приведение в нормативное техническое состояние и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

3. Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций, а также их оснащение средствами обучения и воспитания.

4. Обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности.

5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и качественных услуг дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

6. Эффективное осуществление функций руководства и управления в сфере установленных функций.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1) эффективное развитие системы образования города Пензы;

2) обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного социально ориентированного развития города.

Реализация муниципальной программы позволит достичь результатов национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года":

- создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

- обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся;

- повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой муниципальных образовательных организаций;

- завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.

## 2. Показатели достижения целей муниципальной программы

Показатели достижения целей муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе" приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

## 3. Структура муниципальной программы

Структура муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе" приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

## 4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

Распределение финансового обеспечения муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе" по структурным элементам и годам реализации приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

## 5. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

### 5.1. Сведения о мероприятиях муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта "Педагоги

и наставники", входящего в состав национального проекта

"Молодежь и дети"

Сведения о мероприятиях муниципальной программы "Развитие образования в городе Пензе", реализуемых в составе регионального проекта "Педагоги и наставники", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети", приведен в приложении N 4 к муниципальной программе.

### 5.2. Сведения о мероприятиях муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта "Поддержка

семьи", входящего в состав национального проекта "Семья"

Сведения о мероприятиях муниципальной программы "Развитие образования в городе Пензе", реализуемых в составе регионального проекта "Поддержка семьи", входящего в состав национального проекта "Семья", приведен в приложении N 5 к муниципальной программе.

### 5.3. Сведения о мероприятиях муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта "Все лучшее

детям", входящего в состав национального проекта "Молодежь

и дети"

Сведения о мероприятиях муниципальной программы "Развитие образования в городе Пензе", реализуемых в составе регионального проекта "Все лучшее детям", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети", приведен в приложении N 6 к муниципальной программе.

### 5.4. Паспорт муниципального проекта "Осуществление

капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными

организациями"

Паспорт муниципального проекта "Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными организациями" муниципальной программы "Развитие образования в городе Пензе" приведен в приложении N 7 к муниципальной программе.

### 5.5. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования"

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Пензе" приведен в приложении N 8 к муниципальной программе.

### 5.6. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Управление

развитием отрасли образования в городе Пензе"

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Управление развитием отрасли образования в городе Пензе" муниципальной программы "Развитие образования в городе Пензе" приведен в приложении N 9 к муниципальной программе.

## Приложение 1

к муниципальной программе

ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ### Цель: Создание условий для эффективного развития системы образования города Пензы, направленных на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного социально ориентированного развития города Пензы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, где введены штатные единицы советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Пензы | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |
| 2 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников, исполняющих функции классного руководства | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Пензы | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых условия осуществления образовательной деятельности соответствуют нормативным требованиям и социальным ожиданиям | % | 62 | 2024 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | Управление образования города Пензы | Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. |  |
| 4 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | шт. | 897 | 2024 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Управление образования города Пензы | - | Государственная информационная система "Электронная система образования Пензенской области" модуль Электронный детский сад" (ГИС ЭСО) |
| 5 | Доля детей от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами получения образования и формами обучения, проживающих на территории города Пензы, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Пензы | - |  |
| 6 | Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детского населения от 5 до 18 лет | % | 80 | 2024 | 80,25 | 80,3 | 80,3 | 81 | 81 | 82 | Управление образования города Пензы | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |  |
| 7 | Уровень освоения бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности отрасли образования | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление образования города Пензы |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

СТРУКТУРА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ"

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### 1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта "Педагоги и наставники", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |
|  | Управление образования города Пензы | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |  |
| 1.1. | Повышение престижа профессии педагога, оказание финансовой поддержки советникам директоров и классным руководителям общеобразовательных организаций | Во всех муниципальных общеобразовательных организациях в штатном расписании имеются ставки и обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию, а также выплачено вознаграждение; всем педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя в общеобразовательных организациях; выплачено вознаграждение | Доля общеобразовательных организаций, где введены штатные единицы советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, в общем количестве общеобразовательных организаций. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников, исполняющих функции классного руководства. |
| ### 2. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта "Поддержка семьи", входящего в состав национального проекта "Семья" |  |  |
|  | Управление образования города Пензы | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |  |
| 2.1. | Приведение в нормативное техническое состояние и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Произведен капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Доля образовательных организаций, в которых условия осуществления образовательной деятельности соответствуют нормативным требованиям и социальным ожиданиям |
| ### 3. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта "Все лучшее детям", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |
|  | Управление образования города Пензы | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |  |
| 3.1. | Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций, а также их оснащение средствами обучения и воспитания | Произведен капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций | Доля образовательных организаций, в которых условия осуществления образовательной деятельности соответствуют нормативным требованиям и социальным ожиданиям |
| ### 4. | Муниципальный проект "Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными организациями" |  |  |
|  | Управление образования города Пензы | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |  |
| 4.1 | Обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности | Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными организациями для организации образовательной деятельности | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) |
| ### 5. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  |  |
|  | Управление образования города Пензы | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |  |
| 5.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и качественных услуг дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Созданы условия для сохранения достигнутых показателей в части доступного качественного образования в контексте единого образовательного пространства Российской Федерации | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) Доля детей от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами получения образования и формами обучения, проживающих на территории города Пензы, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в общей численности детского населения от 5 до 18 лет Доля образовательных организаций, в которых условия осуществления образовательной деятельности соответствуют нормативным требованиям и социальным ожиданиям |
| ### 6. | Комплекс процессных мероприятий "Управление развитием отрасли образования в городе Пензе" |  |  |
|  | Управление образования города Пензы | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |  |
| 6.1 | Эффективное осуществление функций руководства и управления в сфере установленных функций | Полное освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности отрасли образования |

## Приложение 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 27.02.2026 N 210/4) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципальной программы города Пензы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа города Пензы "Развитие образования в городе Пензе" | Управление образования города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | всего | 10 877 392,98159 | 11 681 721,33099 | 12 757 346,86123 | 13 058 131,25827 | 9 778 223,59006 | 9 778 223,59006 | 67 931 039,61220 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 538 064,28381 | 688 916,12302 | 708 804,50000 | 405 884,30000 | 411 563,90891 | 411 563,90891 | 3 164 797,02465 |
|  |  |  | областной бюджет | 6 913 429,44149 | 7 216 281,82219 | 8 109 353,10325 | 8 767 211,09341 | 6 533 066,61153 | 6 533 066,61153 | 44 072 408,68340 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 425 899,25629 | 3 776 523,38578 | 3 939 189,25798 | 3 885 035,86486 | 2 833 593,06962 | 2 833 593,06962 | 20 693 833,90415 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта "Педагоги и наставники", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети" | Управление образования города Пензы | всего | 175 582,13637 | 176 240,67980 | 176 698,82248 | 176 875,35304 | 177 382,36817 | 177 382,36817 | 1 060 161,72803 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 175 447,54501 | 176 110,20000 | 176 428,70000 | 176 601,70000 | 176 084,70671 | 176 084,70671 | 1 056 757,55843 |
|  |  |  | областной бюджет | 67,29568 | 65,23990 | 135,06124 | 136,82652 | 648,83073 | 648,83073 | 1 702,08480 |
|  |  |  | местный бюджет | 67,29568 | 65,23990 | 135,06124 | 136,82652 | 648,83073 | 648,83073 | 1 702,08480 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта "Поддержка семьи", входящего в состав национального проекта "Семья" | Управление образования города Пензы | всего | 64 040,30304 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 040,30304 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 63 399,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 399,90000 |
|  |  |  | областной бюджет | 320,20152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 320,20152 |
|  |  |  | местный бюджет | 320,20152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 320,20152 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта "Все лучшее детям", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети" | Управление образования города Пензы | всего | 58 714,45653 | 304 552,69233 | 316 235,60444 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 679 502,75330 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 54 017,30000 | 252 056,22302 | 287 774,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 593 847,92302 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 761,43370 | 37 268,83468 | 12 649,42418 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51 679,69256 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 935,72283 | 15 227,63463 | 15 811,78026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 975,13772 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Муниципальный проект "Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными организациями" | Управление образования города Пензы | всего | 150 002,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 002,60000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 150 002,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 002,60000 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | Управление образования города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | всего | 10 343 220,40565 | 11 109 569,85886 | 12 169 229,33431 | 12 782 512,30523 | 9 523 476,42189 | 9 523 476,42189 | 65 451 484,74783 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 245 199,53880 | 260 749,70000 | 244 601,40000 | 229 282,60000 | 235 479,20220 | 235 479,20220 | 1 450 791,64320 |
|  |  |  | областной бюджет | 6 908 517,41059 | 7 175 982,84761 | 8 093 233,21783 | 8 763 722,66689 | 6 529 373,88080 | 6 529 373,88080 | 44 000 203,90452 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 189 503,45626 | 3 672 837,31125 | 3 831 394,71648 | 3 789 507,03834 | 2 758 623,33889 | 2 758 623,33889 | 20 000 489,20011 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Управление образования города Пензы | всего | 10 257 241,23365 | 10 990 947,26136 | 12 050 606,73681 | 12 663 889,70773 | 9 429 209,04389 | 9 429 209,04389 | 64 821 103,02733 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 245 199,53880 | 260 749,70000 | 244 601,40000 | 229 282,60000 | 235 479,20220 | 235 479,20220 | 1 450 791,64320 |
|  |  |  | областной бюджет | 6 822 538,23859 | 7 057 360,25011 | 7 974 610,62033 | 8 645 100,06939 | 6 435 276,50280 | 6 435 276,50280 | 43 370 162,18402 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 189 503,45626 | 3 672 837,31125 | 3 831 394,71648 | 3 789 507,03834 | 2 758 453,33889 | 2 758 453,33889 | 20 000 149,20011 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | всего | 85 979,17200 | 118 622,59750 | 118 622,59750 | 118 622,59750 | 94 267,37800 | 94 267,37800 | 630 381,72050 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 85 979,17200 | 118 622,59750 | 118 622,59750 | 118 622,59750 | 94 097,37800 | 94 097,37800 | 630 041,72050 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,00000 | 170,00000 | 340,00000 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий "Управление развитием отрасли образования в городе Пензе" | Управление образования города Пензы | всего | 85 833,08000 | 91 358,10000 | 95 183,10000 | 98 743,60000 | 77 364,80000 | 77 364,80000 | 525 847,48000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 763,10000 | 2 964,90000 | 3 335,40000 | 3 351,60000 | 3 043,90000 | 3 043,90000 | 18 502,80000 |
|  |  |  | местный бюджет | 83 069,98000 | 88 393,20000 | 91 847,70000 | 95 392,00000 | 74 320,90000 | 74 320,90000 | 507 344,68000 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

## Приложение 4

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

В СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ",

ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 27.02.2026 N 210/4) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию | Управление образования города Пензы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Связь с государственными программами Пензенской области и муниципальными программами города Пензы | 1. | Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе |
|  | 1.1. | Государственная программа Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 N 804-пП | Развитие образования в Пензенской области |
|  | 1.2. | Государственная программа Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 N 712-пП | Молодежь Пензенской области |

### 2. Показатели мероприятий муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта "Педагоги

и наставники", входящего в состав национального проекта

"Молодежь и дети"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача "Повышение престижа профессии педагога, оказание финансовой поддержки советникам директоров и классным руководителям общеобразовательных организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | ед. | 2018 | 2024 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | Управление образования города Пензы |
| 2 | Количество общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | ед. | 56 | 2024 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | Управление образования города Пензы |
| 3 | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 58 | 2024 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Управление образования города Пензы |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий

муниципальной программы, реализуемых в составе регионального

проекта "Педагоги и наставники", входящего в состав

национального проекта "Молодежь и дети"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача "Повышение престижа профессии педагога, оказание финансовой поддержки советникам директоров и классным руководителям общеобразовательных организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат). "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно" | ед. | 2018 | 2024 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| 2. | Мероприятие (результат). "В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | ед. | 56 | 2024 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 3. | Мероприятие (результат). "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | ед. | 58 | 2024 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

### 4. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий

муниципальной программы, реализуемых в составе

регионального проекта "Педагоги и наставники", входящего

в состав национального проекта "Молодежь и дети"

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы

от 27.02.2026 N 210/4)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код БК | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе федерального (регионального) проекта "Педагоги и наставники", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети" | Управление образования города Пензы |  | всего | 175 582,13637 | 176 240,67980 | 176 698,82248 | 176 875,35304 | 177 382,36817 | 177 382,36817 | 1 060 161,72803 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 175 447,54501 | 176 110,20000 | 176 428,70000 | 176 601,70000 | 176 084,70671 | 176 084,70671 | 1 056 757,55843 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 67,29568 | 65,23990 | 135,06124 | 136,82652 | 648,83073 | 648,83073 | 1 702,08480 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 67,29568 | 65,23990 | 135,06124 | 136,82652 | 648,83073 | 648,83073 | 1 702,08480 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие (результат). "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно" | Управление образования города Пензы | 974 0702 121Ю653030 610 | всего | 157 474,86000 | 158 505,50000 | 158 505,50000 | 158 505,50000 | 161 161,60000 | 161 161,60000 | 955 314,56000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 157 474,86000 | 158 505,50000 | 158 505,50000 | 158 505,50000 | 161 161,60000 | 161 161,60000 | 955 314,56000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие (результат). "В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | Управление образования города Пензы | 974 0709 121Ю651791 610 | всего | 13 459,13637 | 13 047,97980 | 13 506,12248 | 13 682,65304 | 16 220,76817 | 16 220,76817 | 86 137,42803 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 13 324,54501 | 12 917,50000 | 13 236,00000 | 13 409,00000 | 14 923,10671 | 14 923,10671 | 82 733,25843 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 67,29568 | 65,23990 | 135,06124 | 136,82652 | 648,83073 | 648,83073 | 1 702,08480 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 67,29568 | 65,23990 | 135,06124 | 136,82652 | 648,83073 | 648,83073 | 1 702,08480 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие (результат). "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | Управление образования города Пензы | 974 0709 121Ю650500 610 | всего | 4 648,14000 | 4 687,20000 | 4 687,20000 | 4 687,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 709,74000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 648,14000 | 4 687,20000 | 4 687,20000 | 4 687,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 709,74000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### 5. План реализации мероприятий муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта "Педагоги

и наставники", входящего в состав национального проекта

"Молодежь и дети"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Тип мероприятия (результат) | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование органа Администрации города Пензы, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача "Повышение престижа профессии педагога, оказание финансовой поддержки советникам директоров и классным руководителям общеобразовательных организаций" |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат). "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно" в 2025 - 2030 годах | Иной тип |  |  |  |
| 1.К.1 | Заключен контракт о предоставлении субсидий на ежемесячные выплаты классным руководителям |  | 15.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Реестровый номер заключенного контракта (договора) |
| 1.К.2 | Произведены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 2. | Мероприятие (результат). "В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" в 2025 - 2030 годах | Иной тип |  |  |  |
| 2.К.1 | Утверждены штатные расписания муниципальных общеобразовательных организациях, предусматривающие должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | 15.01 01.09 | Начальник Управления образования города Пензы | Утвержденные штатные расписания |
| 3. | Мероприятие (результат). "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" в 2025 - 2030 годах | Иной тип |  |  |  |
| 3.К.1 | Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий для обеспечения финансового обеспечения деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | 31.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Заявка на участие в конкурсном отборе |
| 3.К.2 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |

## Приложение 5

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

В СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ", ВХОДЯЩЕГО

В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕМЬЯ"

### 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию | Управление образования города Пензы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Связь с государственными программами Пензенской области и муниципальными программами города Пензы | 1. | Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе |
|  | 1.1. | Государственная программа Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 N 804-пП | Развитие образования в Пензенской области |

### 2. Показатели мероприятий муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта "Поддержка

семьи", входящего в состав национального проекта "Семья"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача "Приведение в нормативное техническое состояние и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | шт. | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования города Пензы |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий

муниципальной программы, реализуемых в составе регионального

проекта "Поддержка семьи", входящего в состав национального

проекта "Семья"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача "Приведение в нормативное техническое состояние и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат). "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" | % | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 4. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий

муниципальной программы, реализуемых в составе регионального

проекта "Поддержка семьи", входящего в состав национального

проекта "Семья"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код БК | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта "Поддержка семьи", входящего в состав национального проекта "Семья" | Управление образования города Пензы |  | всего | 64 040,30304 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 040,30304 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 63 399,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 399,90000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 320,20152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 320,20152 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 320,20152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 320,20152 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" | Управление образования города Пензы | 974 0701 121Я153150 610 | всего | 64 040,30304 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 040,30304 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 63 399,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 399,90000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 320,20152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 320,20152 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 320,20152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 320,20152 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### 5. План реализации мероприятий муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта "Поддержка

семьи", входящего в состав национального проекта "Семья"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Тип мероприятия (результат) | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование органа Администрации города Пензы, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача "Приведение в нормативное техническое состояние и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 1.К.1 | "Закупка включена в план закупок" |  | 15.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 1.К.2 | "Сведения о муниципальном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | 12.03 | Начальник Управления образования города Пензы | Реестровый номер заключенного контракта (договора) |
| 1.К.3 | "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 10.06 15.07 14.08 16.09 14.10 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 1.К.4 | "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 24.06 22.07 20.08 23.09 01.10 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |

## Приложение 6

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

В СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ",

ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 27.02.2026 N 210/4) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию | Управление образования города Пензы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Связь с государственными программами Пензенской области и муниципальными программами города Пензы | 1. | Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе |
|  | 1.1. | Государственная программа Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 N 804-пП | Развитие образования в Пензенской области |

### 2. Показатели мероприятий муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта "Все лучшее

детям", входящего в состав национального проекта "Молодежь

и дети"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача "Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций, а также их оснащение средствами обучения и воспитания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | шт. | 0 | 2024 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Управление образования города Пензы |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий

муниципальной программы, реализуемых в составе регионального

проекта "Все лучшее детям", входящего в состав национального

проекта "Молодежь и дети"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача "Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций, а также их оснащение средствами обучения и воспитания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат). "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций" | % | 0 | 2024 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |

### 4. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий

муниципальной программы, реализуемых в составе регионального

проекта "Все лучшее детям", входящего в состав национального

проекта "Молодежь и дети"

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы

от 27.02.2026 N 210/4)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код БК | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта "Все лучшее детям", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети" | Управление образования города Пензы |  | всего | 58 714,45653 | 304 552,69233 | 316 235,60444 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 679 502,75330 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 54 017,30000 | 252 056,22302 | 287 774,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 593 847,92302 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 761,43370 | 37 268,83468 | 12 649,42418 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51 679,69256 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 935,72283 | 15 227,63463 | 15 811,78026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 975,13772 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций" | Управление образования города Пензы | 974 0702 121Ю457501 610 | всего | 58 714,45653 | 268 185,00000 | 96 896,37365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 423 795,83018 |
|  |  |  | 974 0702 121Ю457503 610 |  | 0,00000 | 36 367,69233 | 219 339,23079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 255 706,92312 |
|  |  |  |  |  | 58 714,45653 | 304 552,69233 | 316 235,60444 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 679 502,75330 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 54 017,30000 | 252 056,22302 | 287 774,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 593 847,92302 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 761,43370 | 37 268,83468 | 12 649,42418 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51 679,69256 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 935,72283 | 15 227,63463 | 15 811,78026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 975,13772 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### 5. План реализации мероприятий муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта "Все лучшее

детям", входящего в состав национального проекта "Молодежь

и дети"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Тип мероприятия (результат) | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование органа Администрации города Пензы, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача "Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций, а также их оснащение средствами обучения и воспитания" |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 1.К.1 | "Закупка включена в план закупок" |  | 01.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 1.К.2 | "Сведения о муниципальном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | 22.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Реестровый номер заключенного контракта (договора) |
| 1.К.3 | "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 15.06 25.06 12.07 26.02 13.05 18.07 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 1.К.4 | "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 29.02 27.06 02.07 03.07 25.07 26.07 30.07 09.08 27.02 28.02 21.05 04.06 01.08 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |

## Приложение 7

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ"

### 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию | Управление образования города Пензы |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования в городе Пензе |

### 2. Показатели мероприятий муниципального проекта

"Осуществление капитальных вложений муниципальными

бюджетными и автономными организациями"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача "Обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность | ед. | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования города Пензы |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

"Осуществление капитальных вложений муниципальными

бюджетными и автономными организациями"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача "Обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат). "Приобретены объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность" | ед. | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 4. Сведения о финансовом обеспечении муниципального проекта

"Осуществление капитальных вложений муниципальными

бюджетными и автономными организациями"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код БК | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальный проект "Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными организациями" | Управление образования города Пензы |  | всего | 150 002,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 002,60000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150 002,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 002,60000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие (результат). "Приобретены объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность" | Управление образования города Пензы | 974 0701 1230121270 460 | всего | 150 002,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 002,60000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150 002,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 002,60000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### 5. План реализации муниципального проекта "Осуществление

капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными

организациями"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Тип мероприятия (результат) | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование органа Администрации города Пензы, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача "Обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности" |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Приобретены объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 1.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 30.09 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 1.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.11 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 1.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежное поручение |

## Приложение 8

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО,

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 27.02.2026 N 210/4) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление образования города Пензы |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования в городе Пензе |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий "Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования"

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и качественных услуг дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа заявителей | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Пензы |
| 2 | Доля получателей дотационного и бесплатного льготного питания в муниципальных образовательных организациях от общего числа заявителей | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Пензы |
| 3 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством организации отдыха детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление образования города Пензы |
| 4 | Доля молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, получивших денежные выплаты, от общего числа молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, имеющих право на получение выплат. | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Пензы |
| 5 | Доля образовательных организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях, проводимых Управлением образования города Пензы в общей численности организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление образования города Пензы |
| 6 | Доля участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников), которым оказана психолого-педагогическая, социальная помощь с выдачей рекомендаций, от общего количества обратившихся | % | 0 | 2024 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Пензы |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования"

| N п/п | Наименование Мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и качественных услуг дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат). "Созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержания, присмотра и ухода за детьми во всех дошкольных образовательных организациях" | ед. | 46 | 2024 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2. | Мероприятие (результат). "Созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования во всех общеобразовательных организациях" | ед. | 58 | 2024 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Мероприятие (результат). "Организовано обучение по программам дополнительного образования" | % | 80 | 2024 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 81 | 81 | 82 |
| 4. | Мероприятие (результат). "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Мероприятия (результат). "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Мероприятие (результат). "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Мероприятие (результат). "Организовано выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Мероприятие (результат). "Осуществлена организация мероприятий в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования" | ед. | 49 | 2024 | 55 | 54 | 52 | 54 | 52 | 54 |
| 9. | Мероприятие (результат). "Осуществлена организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Мероприятие (результат). "Обеспечены обучающиеся 1 - 11 классов горячим питанием" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Мероприятие (результат). "Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Мероприятие (результат). "Предоставлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Мероприятие (результат). "Обеспечены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Мероприятие (результат). "Осуществлена организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время" | % | 90 | 2024 | 90,5 | 90,5 | 91,0 | 91,0 | 91,5 | 91,5 |
| 15. | Мероприятие (результат). "Осуществлена организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" | % | 90 | 2024 | 90,5 | 90,5 | 91,0 | 91,0 | 91,5 | 91,5 |
| 16. | Мероприятие (результат). "Осуществлено приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями и нормами" | % | 23 | 2024 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 17. | Мероприятие (результат). "Осуществлено приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы организаций общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами" | % | 39 | 2024 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 18. | Мероприятие (результат). "Проведен капитальный ремонт объектов собственности муниципальных образований Пензенской области | ед. | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Мероприятие (результат). "Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Мероприятие (результат). "Обеспечено сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных организаций, а также содержание их зданий, сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий; содержание объектов и помещений органов местного самоуправления в надлежащем санитарном состоянии" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Мероприятие (результат). "Проведены мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования" | ед. | 105 | 2024 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Мероприятие (результат). "Созданы условия для оказания психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений" | ед. | 0 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Мероприятие (результат). "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных общеобразовательных организаций" | % | 0 | 2024 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

### 4. Сведения о финансовом обеспечении комплекса процессных

мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования"

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы

от 27.02.2026 N 210/4)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код БК | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | Управление образования города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |  | всего | 10 343 220,40565 | 11 109 569,85886 | 12 169 229,33431 | 12 782 512,30523 | 9 523 476,42189 | 9 523 476,42189 | 65 451 484,74783 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 245 199,53880 | 260 749,70000 | 244 601,40000 | 229 282,60000 | 235 479,20220 | 235 479,20220 | 1 450 791,64320 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6 908 517,41059 | 7 175 982,84761 | 8 093 233,21783 | 8 763 722,66689 | 6 529 373,88080 | 6 529 373,88080 | 44 000 203,90452 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 189 503,45626 | 3 672 837,31125 | 3 831 394,71648 | 3 789 507,03834 | 2 758 623,33889 | 2 758 623,33889 | 20 000 489,20011 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие (результат). "Созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержания, присмотра и ухода за детьми во всех дошкольных образовательных организациях" | Управление образования города Пензы | 974 0701 1240121020 610 | всего | 910 044,33155 | 1 348 473,30000 | 1 371 359,90000 | 1 391 633,30000 | 791 590,40000 | 791 590,40000 | 6 604 691,63155 |
|  |  |  | 974 0701 1240121020 620 |  | 19 904,20000 | 28 454,30000 | 28 732,80000 | 29 444,50000 | 16 121,00000 | 16 121,00000 | 138 777,80000 |
|  |  |  | 974 0701 1240171053 610 |  | 36 198,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 367,40000 | 53 367,40000 | 142 933,10000 |
|  |  |  | 974 0701 1240171053 620 |  | 621,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 525,10000 | 525,10000 | 1 671,50000 |
|  |  |  | 974 0701 12401Z1053 610 |  | 217 438,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200 534,00000 | 200 534,00000 | 618 506,20000 |
|  |  |  | 974 0701 12401Z1053 620 |  | 3 731,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 972,90000 | 1 972,90000 | 7 677,60000 |
|  |  |  |  |  | 1 187 938,13155 | 1 376 927,60000 | 1 400 092,70000 | 1 421 077,80000 | 1 064 110,80000 | 1 064 110,80000 | 7 514 257,83155 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 36 819,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 892,50000 | 53 892,50000 | 144 604,60000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 151 118,53155 | 1 376 927,60000 | 1 400 092,70000 | 1 421 077,80000 | 1 010 218,30000 | 1 010 218,30000 | 7 369 653,23155 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие (результат). "Созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования во всех общеобразовательных организациях" | Управление образования города Пензы | 974 0702 1240121010 610 | всего | 556 142,16700 | 658 216,40000 | 687 553,60000 | 715 809,30000 | 525 242,70000 | 525 242,70000 | 3 668 206,86700 |
|  |  |  | 974 0702 1240171053 610 |  | 5 549,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 107,40000 | 7 107,40000 | 19 764,30000 |
|  |  |  | 974 0702 12401Z1053 610 |  | 33 335,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 706,90000 | 26 706,90000 | 86 749,30000 |
|  |  |  |  |  | 595 027,16700 | 658 216,40000 | 687 553,60000 | 715 809,30000 | 559 057,00000 | 559 057,00000 | 3 774 720,46700 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5 549,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 107,40000 | 7 107,40000 | 19 764,30000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 589 477,66700 | 658 216,40000 | 687 553,60000 | 715 809,30000 | 551 949,60000 | 551 949,60000 | 3 754 956,16700 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие (результат). "Организовано обучение по программам дополнительного образования" | Управление образования города Пензы | 974 0703 1240121030 610 | всего | 75 907,60455 | 85 704,10000 | 88 568,20000 | 91 702,30000 | 72 891,50000 | 72 891,50000 | 487 665,20455 |
|  |  |  | 974 0703 1240121180 610 |  | 64 016,64200 | 90 676,10000 | 93 772,00000 | 96 842,90000 | 58 267,40000 | 58 267,40000 | 461 842,44200 |
|  |  |  | 974 0703 1240121210 610 |  | 1 756,40000 | 1 386,20000 | 1 436,80000 | 1 489,40000 | 2 017,90000 | 2 017,90000 | 10 104,60000 |
|  |  |  | 974 0703 1240121230 610 |  | 83 766,57190 | 137 040,30000 | 138 753,60000 | 140 175,50000 | 65 891,70000 | 65 891,70000 | 631 519,37190 |
|  |  |  | 974 0703 12401Z1052 610 |  | 294 935,30000 | 307 923,90000 | 315 714,70000 | 328 627,70000 | 278 747,50000 | 278 747,50000 | 1 804 696,60000 |
|  |  |  | 974 0703 12401Z1053 610 |  | 36 425,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 709,60000 | 36 709,60000 | 109 844,90000 |
|  |  |  | 974 0703 1240171052 610 |  | 23 948,40000 | 36 654,00000 | 42 646,00000 | 44 067,40000 | 37 143,50000 | 37 143,50000 | 221 602,80000 |
|  |  |  | 974 0703 1240171053 610 |  | 6 085,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 769,40000 | 9 769,40000 | 25 624,30000 |
|  |  |  |  |  | 586 842,11845 | 659 384,60000 | 680 891,30000 | 702 905,20000 | 561 438,50000 | 561 438,50000 | 3 752 900,21845 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 30 033,90000 | 36 654,00000 | 42 646,00000 | 44 067,40000 | 46 912,90000 | 46 912,90000 | 247 227,10000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 556 808,21845 | 622 730,60000 | 638 245,30000 | 658 837,80000 | 514 525,60000 | 514 525,60000 | 3 505 673,11845 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Мероприятие (результат). "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования" | Управление образования города Пензы | 974 0701 1240176240 610 | всего | 5 699,89560 | 5 538,50000 | 5 538,50000 | 5 538,50000 | 3 600,49000 | 3 600,49000 | 29 516,37560 |
|  |  |  | 974 0701 1240176240 620 |  | 107,54520 | 107,60000 | 107,60000 | 107,60000 | 45,57000 | 45,57000 | 521,48520 |
|  |  |  | 974 0702 1240176240 610 |  | 15 606,03240 | 18 911,74000 | 18 911,74000 | 18 911,74000 | 14 697,00000 | 14 697,00000 | 101 735,25240 |
|  |  |  | 974 0703 1240176240 610 |  | 552,69900 | 626,70000 | 626,70000 | 626,70000 | 437,50000 | 437,50000 | 3 307,79900 |
|  |  |  |  |  | 21 966,17220 | 25 184,54000 | 25 184,54000 | 25 184,54000 | 18 780,56000 | 18 780,56000 | 135 080,91220 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 21 966,17220 | 25 184,54000 | 25 184,54000 | 25 184,54000 | 18 780,56000 | 18 780,56000 | 135 080,91220 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Мероприятие (результат). "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций" | Управление образования города Пензы | 974 0701 1240176210 610 | всего | 3 099 851,10000 | 3 282 795,80000 | 3 706 763,30000 | 3 850 058,10000 | 2 932 769,80000 | 2 932 769,80000 | 19 805 007,90000 |
|  |  |  | 974 0701 1240176210 620 |  | 56 670,60000 | 58 048,90000 | 65 537,60000 | 68 069,90000 | 53 757,50000 | 53 757,50000 | 355 842,00000 |
|  |  |  | 974 0702 1240176210 610 |  | 3 233 806,70000 | 3 355 234,70000 | 3 830 902,80000 | 4 357 497,10000 | 3 013 954,30000 | 3 013 954,30000 | 20 805 349,90000 |
|  |  |  | 974 0703 1240176210 610 |  | 62 256,00000 | 63 659,20000 | 55 628,00000 | 57 778,30000 | 48 755,50000 | 48 755,50000 | 336 832,50000 |
|  |  |  |  |  | 6 452 584,40000 | 6 759 738,60000 | 7 658 831,70000 | 8 333 403,40000 | 6 049 237,10000 | 6 049 237,10000 | 41 303 032,30000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6 452 584,40000 | 6 759 738,60000 | 7 658 831,70000 | 8 333 403,40000 | 6 049 237,10000 | 6 049 237,10000 | 41 303 032,30000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Мероприятие (результат). "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций" | Управление образования города Пензы | 974 0701 1240176230 810 | всего | 12 831,10000 | 13 811,50000 | 15 651,90000 | 16 256,90000 | 10 881,60000 | 10 881,60000 | 80 314,60000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 12 831,10000 | 13 811,50000 | 15 651,90000 | 16 256,90000 | 10 881,60000 | 10 881,60000 | 80 314,60000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7. | Мероприятие (результат). "Организовано выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях" | Управление образования города Пензы | 974 0709 1240121050 240 | всего | 918,80000 | 559,20000 | 557,80000 | 557,80000 | 218,60000 | 218,60000 | 3 030,80000 |
|  |  |  | 974 0709 1240121050 350 |  | 635,00000 | 790,00000 | 635,00000 | 635,00000 | 615,00000 | 615,00000 | 3 925,00000 |
|  |  |  |  |  | 1 553,80000 | 1 349,20000 | 1 192,80000 | 1 192,80000 | 833,60000 | 833,60000 | 6 955,80000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 553,80000 | 1 349,20000 | 1 192,80000 | 1 192,80000 | 833,60000 | 833,60000 | 6 955,80000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8. | Мероприятие (результат). "Осуществлена организация мероприятий в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования" | Управление образования города Пензы | 974 0702 1240121050 610 | всего | 12,40000 | 213,00000 | 213,00000 | 213,00000 | 12,40000 | 12,40000 | 676,20000 |
|  |  |  | 974 0703 1240121050 610 |  | 799,70000 | 289,80000 | 289,80000 | 289,80000 | 222,70000 | 222,70000 | 2 114,50000 |
|  |  |  |  |  | 812,10000 | 502,80000 | 502,80000 | 502,80000 | 235,10000 | 235,10000 | 2 790,70000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 812,10000 | 502,80000 | 502,80000 | 502,80000 | 235,10000 | 235,10000 | 2 790,70000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.9. | Мероприятие (результат). "Осуществлена организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников" | Управление образования города Пензы | 974 0701 1240121090 610 | всего | 33 769,30000 | 36 736,60000 | 36 736,60000 | 36 736,60000 | 30 629,90000 | 30 629,90000 | 205 238,90000 |
|  |  |  | 974 0701 1240121090 620 |  | 598,20000 | 604,40000 | 604,40000 | 604,40000 | 745,00000 | 745,00000 | 3 901,40000 |
|  |  |  |  |  | 34 367,50000 | 37 341,00000 | 37 341,00000 | 37 341,00000 | 31 374,90000 | 31 374,90000 | 209 140,30000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 34 367,50000 | 37 341,00000 | 37 341,00000 | 37 341,00000 | 31 374,90000 | 31 374,90000 | 209 140,30000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.10. | Мероприятие (результат). "Обеспечены обучающиеся 1 - 11 классов горячим питанием" | Управление образования города Пензы | 974 0702 1240121170 610 | всего | 99 369,30000 | 115 595,96757 | 115 596,00000 | 115 596,00000 | 71 004,50000 | 71 004,50000 | 588 166,26757 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 99 369,30000 | 115 595,96757 | 115 596,00000 | 115 596,00000 | 71 004,50000 | 71 004,50000 | 588 166,26757 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.11. | Мероприятие (результат). "Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" | Управление образования города Пензы | 974 0702 12401L3042 610 | всего | 266 521,23783 | 283 423,58696 | 268 792,74725 | 251 958,90109 | 255 955,70012 | 255 955,70012 | 1 582 607,87337 |
|  |  |  | 974 0702 12401A3042 610 |  | 119 934,65108 | 127 540,76433 | 120 956,64706 | 113 381,36414 | 115 180,06510 | 115 180,06510 | 712 173,55681 |
|  |  |  |  |  | 386 455,88891 | 410 964,35129 | 389 749,39431 | 365 340,26523 | 371 135,76522 | 371 135,76522 | 2 294 781,43018 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 245 199,53880 | 260 749,70000 | 244 601,40000 | 229 282,60000 | 235 479,20220 | 235 479,20220 | 1 450 791,64320 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 102 144,33820 | 108 622,20761 | 105 702,67783 | 99 082,72689 | 98 094,92080 | 98 094,92080 | 611 741,79213 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 39 112,01191 | 41 592,44368 | 39 445,31648 | 36 974,93834 | 37 561,64222 | 37 561,64222 | 232 247,99485 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.12. | Мероприятие (результат). "Предоставлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому" | Управление образования города Пензы | 974 1004 1240121260 610 | всего | 8 214,99482 | 8 949,60000 | 8 576,70000 | 7 840,80000 | 6 755,10000 | 6 755,10000 | 47 092,29482 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8 214,99482 | 8 949,60000 | 8 576,70000 | 7 840,80000 | 6 755,10000 | 6 755,10000 | 47 092,29482 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13. | Мероприятие (результат). "Обеспечены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | Управление образования города Пензы | 974 1004 1240176010 320 | всего | 18 118,30000 | 12 725,10000 | 24 740,10000 | 24 846,80000 | 31 823,60000 | 31 823,60000 | 144 077,50000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 18 118,30000 | 12 725,10000 | 24 740,10000 | 24 846,80000 | 31 823,60000 | 31 823,60000 | 144 077,50000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.14. | Мероприятие (результат). "Осуществлена организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время" | Управление образования города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | 974 0709 1240121040 610 | всего | 4 274,00900 | 6 450,70000 | 6 480,20000 | 6 506,40000 | 4 427,20000 | 4 427,20000 | 32 565,70900 |
|  |  |  | 974 0709 12401Z1053 610 |  | 1 239,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 922,70000 | 922,70000 | 3 084,80000 |
|  |  |  | 974 0709 1240171053 610 |  | 206,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 245,50000 | 245,50000 | 697,30000 |
|  |  |  | 974 0709 1240174341 610 |  | 54 265,56800 | 47 122,61250 | 47 122,61250 | 47 122,61250 | 45 245,20000 | 45 245,20000 | 286 123,80550 |
|  |  |  | 967 0709 1240121160 240 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,00000 | 170,00000 | 340,00000 |
|  |  |  | 967 0709 1240174341 320 |  | 85 979,17200 | 105 962,25750 | 105 962,25750 | 105 962,25750 | 94 097,37800 | 94 097,37800 | 592 060,70050 |
|  |  |  | 974 0709 1240174350 610 |  | 0,00000 | 10 395,06000 | 10 395,06000 | 10 395,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 185,18000 |
|  |  |  | 967 0709 1240174350 320 |  | 0,00000 | 12 660,34000 | 12 660,34000 | 12 660,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 981,02000 |
|  |  |  |  |  | 145 964,44900 | 159 535,57000 | 159 565,07000 | 159 591,27000 | 145 107,97800 | 145 107,97800 | 914 872,31500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 140 451,04000 | 176 140,27000 | 176 140,27000 | 176 140,27000 | 139 588,07800 | 139 588,07800 | 948 048,00600 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5 513,40900 | 6 450,70000 | 6 480,20000 | 6 506,40000 | 5 519,90000 | 5 519,90000 | 35 990,50900 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.15. | Мероприятие (результат). "Осуществлена организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" | Управление образования города Пензы | 974 0709 1240174342 610 | всего | 32 881,76521 | 33 868,83000 | 33 868,83000 | 33 868,83000 | 32 090,02200 | 32 090,02200 | 198 668,29921 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 32 881,76521 | 33 868,83000 | 33 868,83000 | 33 868,83000 | 32 090,02200 | 32 090,02200 | 198 668,29921 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16. | Мероприятие (результат). "Осуществлено приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями и нормами" | Управление образования города Пензы | 974 0701 1240121130 610 | всего | 60 313,09848 | 33 103,90000 | 26 146,80000 | 45 568,90000 | 30 260,50000 | 30 260,50000 | 225 653,69848 |
|  |  |  | 974 0701 1240121130 620 |  | 1 770,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 770,80000 |
|  |  |  |  |  | 62 083,89848 | 33 103,90000 | 26 146,80000 | 45 568,90000 | 30 260,50000 | 30 260,50000 | 227 424,49848 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 62 083,89848 | 33 103,90000 | 26 146,80000 | 45 568,90000 | 30 260,50000 | 30 260,50000 | 227 424,49848 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.17. | Мероприятие (результат). "Осуществлено приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы организаций общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами" | Управление образования города Пензы | 974 0702 1240121140 610 | всего | 87 447,44857 | 139 749,40000 | 223 522,40000 | 54 341,70000 | 72 115,89667 | 72 115,89667 | 649 292,74191 |
|  |  |  | 974 0703 1240121140 610 |  | 12 456,40000 | 6 067,10000 | 9 259,20000 | 22 259,20000 | 1 540,30000 | 1 540,30000 | 53 122,50000 |
|  |  |  | 974 0709 1240121140 610 |  | 7 000,70000 | 11 900,00000 | 10 000,70000 | 23 000,70000 | 17 078,90000 | 17 078,90000 | 86 059,90000 |
|  |  |  |  |  | 106 904,54857 | 157 716,50000 | 242 782,30000 | 99 601,60000 | 90 735,09667 | 90 735,09667 | 788 475,14191 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 106 904,54857 | 157 716,50000 | 242 782,30000 | 99 601,60000 | 90 735,09667 | 90 735,09667 | 788 475,14191 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.18. | Мероприятие (результат). "Проведен капитальный ремонт объектов собственности муниципальных образований Пензенской области" | Управление образования города Пензы | 974 0702 12401S3440 610 | всего | 18 067,64373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 067,64373 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 14 454,09498 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 454,09498 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 613,54875 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 613,54875 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.19. | Мероприятие (результат). "Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций" | Управление образования города Пензы | 974 0709 1240121190 610 | всего | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 258 343,20000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 43 057,20000 | 258 343,20000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.20. | Мероприятие (результат). "Обеспечено сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных организаций, а также содержание их зданий, сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий; содержание объектов и помещений органов местного самоуправления в надлежащем санитарном состоянии" | Управление образования города Пензы | 974 0709 1240121080 110 | всего | 252 479,47400 | 550 799,00000 | 566 005,10000 | 580 868,40000 | 194 943,40000 | 194 943,40000 | 2 340 038,77400 |
|  |  |  | 974 0709 1240121080 240 |  | 5 030,00000 | 3 048,40000 | 3 123,50000 | 3 184,90000 | 3 219,80000 | 3 219,80000 | 20 826,40000 |
|  |  |  | 974 0709 1240121080 850 |  | 55,40000 | 53,90000 | 52,50000 | 51,10000 | 53,90000 | 53,90000 | 320,70000 |
|  |  |  | 974 0709 1240121290 110 |  | 3 419,50000 | 7 619,40000 | 7 619,40000 | 7 619,40000 | 4 567,80000 | 4 567,80000 | 35 413,30000 |
|  |  |  | 974 0709 1240171053 110 |  | 40 683,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 965,20000 | 40 965,20000 | 122 613,60000 |
|  |  |  | 974 0709 12401Z1053 110 |  | 160 073,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 153 931,50000 | 153 931,50000 | 467 936,50000 |
|  |  |  |  |  | 461 741,07400 | 561 520,70000 | 576 800,50000 | 591 723,80000 | 397 681,60000 | 397 681,60000 | 2 987 149,27400 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 40 683,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 965,20000 | 40 965,20000 | 122 613,60000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 421 057,87400 | 561 520,70000 | 576 800,50000 | 591 723,80000 | 356 716,40000 | 356 716,40000 | 2 864 535,67400 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.21. | Мероприятие (результат). "Проведены мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования" | Управление образования города Пензы | 974 0701 1240121150 610 | всего | 23 158,85538 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 158,85538 |
|  |  |  | 974 0701 1240121150 620 |  | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,00000 |
|  |  |  | 974 0702 1240121150 610 |  | 41 779,99835 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41 779,99835 |
|  |  |  | 974 0703 1240121150 610 |  | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 100,00000 |
|  |  |  |  |  | 66 438,85373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 438,85373 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 66 438,85373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 438,85373 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.22. | Мероприятие (результат). "Созданы условия для оказания психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений" | Управление образования города Пензы | 974 0709 1240121310 610 | всего | 0,00000 | 7 782,70000 | 7 581,50000 | 7 875,90000 | 7 875,90000 | 7 875,90000 | 38 991,90000 |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 7 782,70000 | 7 581,50000 | 7 875,90000 | 7 875,90000 | 7 875,90000 | 38 991,90000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 7 782,70000 | 7 581,50000 | 7 875,90000 | 7 875,90000 | 7 875,90000 | 38 991,90000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.23. | Мероприятие (результат). "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных общеобразовательных организаций" | Управление образования города Пензы | 974 0702 1240176220 810 | всего | 0,00000 | 9 237,80000 | 10 467,20000 | 10 871,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 576,80000 |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 9 237,80000 | 10 467,20000 | 10 871,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 576,80000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 9 237,80000 | 10 467,20000 | 10 871,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 576,80000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Тип мероприятия (результата) | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование органа Администрации города Пензы, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и качественных услуг дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержания, присмотра и ухода за детьми во всех дошкольных образовательных организациях" в 2025 - 2030 годах | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 1.К.1 | Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Муниципальное задание |
| 1.К.2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено" |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Соглашение |
| 1.К.3 | Услуга оказана (работа выполнена) |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 1.К.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.02 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 2. | Мероприятие (результат) "Созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования во всех общеобразовательных организациях" в 2025 - 2030 годах | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 2.К.1 | Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Муниципальное задание |
| 2.К.2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Соглашение |
| 2.К.3 | Услуга оказана (работа выполнена) |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 2.К.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.02 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 3. | Мероприятие (результат) "Организовано обучение по программам дополнительного образования" в 2025 - 2030 годах | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 3.К.1 | Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Муниципальное задание |
| 3.К.2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Соглашение |
| 3.К.3 | Услуга оказана (работа выполнена) |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 3.К.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.02 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 4. | Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования" в 2025 - 2030 годах | Выплаты физическим лицам |  |  |  |
| 4.К.1 | Издан приказ о предоставлении мер поддержки молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций |  | 30.09 | Начальник Управления образования города Пензы | Приказ |
| 4.К.2 | Осуществлены единовременные выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежное поручение |
| 5. | Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций" в 2025 - 2030 годах | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 5.К.1 | Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Муниципальное задание |
| 5.К.2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Соглашение |
| 5.К.3 | Услуга оказана (работа выполнена) |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 5.К.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.02 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 6. | Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций" в 2025 - 2030 годах | Осуществление текущей деятельности | Не установлено | Начальник Управления образования города Пензы | Не установлено |
| 7. | Организовано выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях | Осуществление текущей деятельности | Не установлено | Начальник Управления образования города Пензы | Не установлено |
| 8. | Мероприятие (результат) "Осуществлена организация мероприятий в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования" в 2025 - 2030 годах | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 8.К.1 | Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Муниципальное задание |
| 8.К.2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Соглашение |
| 8.К.3 | Услуга оказана (работа выполнена) |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 8.К.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.02 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 9. | Мероприятие (результат) "Осуществлена организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников" в 2025 - 2030 годах | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 9.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 25.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 9.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 9.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 10. | Мероприятие (результат) "Обеспечены обучающиеся 1 - 11 классов горячим питанием" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 10.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 25.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 10.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 10.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 11. | Мероприятие (результат) "Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 11.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 25.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 11.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 11.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 12. | Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому" в 2025 - 2030 годах | Выплаты физическим лицам |  |  |  |
| 12.К.1 | Издан приказ о назначении денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Приказ |
| 12.К.2 | Выплаты осуществлены |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 13. | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" в 2025 - 2030 годах | Выплата физическим лицам |  |  |  |
| 13.К.1 | Издан приказ о предоставлении выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Приказ |
| 13.К.2 | Выплаты осуществлены |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Реестр |
| 14. | Мероприятие (результат) "Осуществлена организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время" в 2025 - 2030 годах | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 14.К.1 | Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | Муниципальное задание |
| 14.К.2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | Соглашение |
| 14.К.3 | Услуга оказана (работа выполнена) |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | Отчет |
| 14.К.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.02 | Начальник Управления образования города Пензы Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | Отчет |
| 15. | Мероприятие (результат) "Осуществлена организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 15.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 25.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 15.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 15.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 16. | Мероприятие (результат) "Осуществлено приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями и нормами" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 16.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 25.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 16.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 16.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 17. | Мероприятие (результат) "Осуществлено приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы организаций общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 17.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 25.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 17.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 17.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 18. | Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт объектов собственности муниципальных образований Пензенской области" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 18.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 25.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 18.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 18.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 19. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 19.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 25.01 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 19.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 19.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 20. | Мероприятие (результат) "Обеспечено сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных организаций, а также содержание их зданий, сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий; содержание объектов и помещений органов местного самоуправления в надлежащем санитарном состоянии" в 2025 - 2030 годах | Осуществление текущей деятельности | Не установлено | Начальник Управления образования города Пензы | Не установлено |
| 21. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования" в 2025 - 2030 годах | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 21.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 30.06 | Начальник Управления образования города Пензы | План-график закупок |
| 21.К.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Документ о приемке |
| 21.К.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Платежные поручения |
| 22. | Мероприятие (результат). "Созданы условия для оказания психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений" | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 22.К.1 | Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Муниципальное задание |
| 22.К.2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено |  | 10.01 | Начальник Управления образования города Пензы | Соглашение |
| 22.К.3 | Услуга оказана (работа выполнена) |  | 30.12 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 22.К.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.02 | Начальник Управления образования города Пензы | Отчет |
| 23. | Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных общеобразовательных организаций" в 2025 - 2030 годах | Осуществление текущей деятельности | Не установлено | Начальник Управления образования города Пензы | Не установлено |

## Приложение 9

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ

ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ"

### 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление образования города Пензы |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования в городе Пензе |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий "Управление

развитием отрасли образования в городе Пензе"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача "Эффективное осуществление функций руководства и управления в сфере установленных функций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | % | 95 | 2024 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | Управление образования города Пензы |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий "Управление развитием отрасли образования

в городе Пензе"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача "Эффективное осуществление функций руководства и управления в сфере установленных функций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат). "Осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций" | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Мероприятие (результат). "Осуществлено администрирование расходов по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Мероприятие (результат). "Осуществлено администрирование расходов по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций" | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Мероприятие (результат). "Осуществлено администрирование расходов по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных и общеобразовательных организаций" | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

### 4. Сведения о финансовом обеспечении комплекса процессных

мероприятий "Управление развитием отрасли образования

в городе Пензе"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код БК | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Управление развитием отрасли образования в городе Пензе" | Управление образования города Пензы |  | всего | 85 833,08000 | 91 358,10000 | 95 183,10000 | 98 743,60000 | 77 364,80000 | 77 364,80000 | 525 847,48000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2 763,10000 | 2 964,90000 | 3 335,40000 | 3 351,60000 | 3 043,90000 | 3 043,90000 | 18 502,80000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 83 069,98000 | 88 393,20000 | 91 847,70000 | 95 392,00000 | 74 320,90000 | 74 320,90000 | 507 344,68000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие (результат). "Осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций" | Управление образования города Пензы | 974 0709 1240288100 120 | всего | 78 458,13000 | 83 793,00000 | 87 147,60000 | 90 635,00000 | 69 684,30000 | 69 684,30000 | 479 402,33000 |
|  |  |  | 974 0709 1240288200 120 |  | 85,90000 | 110,70000 | 114,20000 | 117,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 427,80000 |
|  |  |  | 974 0709 1240288200 240 |  | 4 437,80000 | 4 352,00000 | 4 448,40000 | 4 502,50000 | 4 499,10000 | 4 499,10000 | 26 738,90000 |
|  |  |  | 974 0709 1240288200 850 |  | 88,15000 | 137,50000 | 137,50000 | 137,50000 | 137,50000 | 137,50000 | 775,65000 |
|  |  |  |  |  | 83 069,98000 | 88 393,20000 | 91 847,70000 | 95 392,00000 | 74 320,90000 | 74 320,90000 | 507 344,68000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 83 069,98000 | 88 393,20000 | 91 847,70000 | 95 392,00000 | 74 320,90000 | 74 320,90000 | 507 344,68000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие (результат). "Осуществлено администрирование расходов по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | Управление образования города Пензы | 974 0709 1240276010 120 | всего | 1 376,70000 | 1 775,30000 | 1 846,70000 | 1 920,30000 | 1 716,50000 | 1 716,50000 | 10 352,00000 |
|  |  |  | 974 0709 1240276010 240 |  | 352,10000 | 104,70000 | 97,30000 | 94,00000 | 357,30000 | 357,30000 | 1 362,70000 |
|  |  |  |  |  | 1 728,80000 | 1 880,00000 | 1 944,00000 | 2 014,30000 | 2 073,80000 | 2 073,80000 | 11 714,70000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 728,80000 | 1 880,00000 | 1 944,00000 | 2 014,30000 | 2 073,80000 | 2 073,80000 | 11 714,70000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие (результат). "Осуществлено администрирование расходов по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций" | Управление образования города Пензы | 974 0709 1240276210 240 | всего | 1 032,30000 | 1 081,30000 | 1 387,30000 | 1 332,90000 | 968,40000 | 968,40000 | 6 770,60000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 032,30000 | 1 081,30000 | 1 387,30000 | 1 332,90000 | 968,40000 | 968,40000 | 6 770,60000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Мероприятие (результат). "Осуществлено администрирование расходов по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных и общеобразовательных организаций" | Управление образования города Пензы | 974 0709 1240276230 240 | всего | 2,00000 | 2,10000 | 2,40000 | 2,60000 | 1,70000 | 1,70000 | 12,50000 |
|  |  |  | 974 0709 1240276220 240 |  | 0,00000 | 1,50000 | 1,70000 | 1,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,00000 |
|  |  |  |  |  | 2,00000 | 3,60000 | 4,10000 | 4,40000 | 1,70000 | 1,70000 | 17,50000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2,00000 | 3,60000 | 4,10000 | 4,40000 | 1,70000 | 1,70000 | 17,50000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Управление развитием отрасли образования в городе Пензе"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование органа Администрации города Пензы, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача "Эффективное осуществление функций руководства и управления в сфере установленных функций" |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций" в 2025 - 2030 годах | Осуществление текущей деятельности | Не установлено | Начальник Управления образования города Пензы | Не установлено |
| 2. | Мероприятие (результат) "Осуществлено администрирование расходов по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" в 2025 - 2030 годах | Осуществление текущей деятельности | Не установлено | Начальник Управления образования города Пензы | Не установлено |
| 3. | Мероприятие (результат). "Осуществлено администрирование расходов по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций" в 2025 - 2030 годах | Осуществление текущей деятельности | Не установлено | Начальник Управления образования города Пензы | Не установлено |
| 4. | Мероприятие (результат). "Осуществлено администрирование расходов по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных и общеобразовательных организаций" в 2025 - 2030 годах | Осуществление текущей деятельности | Не установлено | Начальник Управления образования города Пензы | Не установлено |